## ORÇAMENTO
Obra: RECUPERAÇÃO DA PONTE DE TUBOS SOBRE O RIO APUAÊ MIRIM - LINHA ALICE
Preço base: SINAPI - JULHO-2019 - sem desoneração |  |  |  |  | BDI= | 24.77
Planilha Orçamentária
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$) | VALOR C BDI
1.0 | [6 empty] | 14542.82 | 18145.0765
1.1 | 95241 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 6 | 55.97 | 335.82 | 419.0026
1.2 | 73990 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | U.N | 14 | 345 | 4830 | 6026.391
1.3 | 94971 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, traço 1:2,7:3 incluindo preparo, lançamento, adensamento e frete | m³ | 14 | 448 | 6272 | 7825.5744
1.4 | - | MERCADO | ARMADURA DE AÇO PARA GRAMPEAMENTO DA LAJE NOVA SOBRE A EXISTENTE FERRO 12,5mm | BARRA | 15 | 57 | 855 | 1066.7835
1.5 | - | MERCADO | ADESIVO EPÓXI SIKADUR 32 - COM APLIAÇÃO | KG | 5 | 90 | 450 | 561.465
1.6 | - | MERCADO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1 | 1800 | 1800 | 2245.86
TOTAL | [6 empty] | 14542.82 | 18145.0765

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: RECUPERAÇÃO DA PONTE DE TUBOS SOBRE O RIO APUAÊ MIRIM - LINHA ALICE
CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
1.2477 |  |  |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 4 MÊS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | TOTAL C/ BDI | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO
1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | 335.82 | 419.0026 | 100% | 419.0026
1.2 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | 4830 | 6026.391 | 100% | 6026.391
1.3 | Concreto fck=25MPa, traço 1:2,7:3 incluindo preparo, lançamento, adensamento e frete | 6272 | 7825.5744 | 100% | 7825.5744
1.4 | ARMADURA DE AÇO PARA GRAMPEAMENTO DA LAJE NOVA SOBRE A EXISTENTE FERRO 12,5mm | 855 | 1066.7835 | 100% | 1066.7835 |  |  |  | 0
1.5 | ADESIVO EPÓXI SIKADUR 32 - COM APLIAÇÃO | 450 | 561.465 | 100% | 561.465 |  |  |  | 0
1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1800 | 2245.86 | 100% | 2245.86 |  |  | 0% | 0
|  | 14542.82 | 18145.0765 | 100% | 18145.0765 | 0% | 0 | 0% | 0

## BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3º QUATIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES HIDROS. | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRIC. | 24% | 25.84% | 27.86%
PARCELA DO BDI-CONST. | 1°QUARTIL % | MÉDIO % | 3º QUATIL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 4 | 5.5
SEGURO E GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 1
RISCO | 0.97 | 1.27 | 1.27
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 1.23 | 1.39
LUCRO | 6.16 | 7.4 | 8.96
PIS,COFINS ISSQN | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |  |  | OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 4.67% | OK | 24.77%
Seguros e Garantias | 0.85% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1.27% | OK | OK
Despesas Financeiras | 1.23% | OK
Lucro | 7.74% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 4.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK