## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS
Obra: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIADUTOS
Preço base: SINAPI - MARÇO-2020 - sem desoneração | [5 empty] | BDI= | 24.77 |  | 1.2477
ÁREA= 62,64m² + 137,57m² = 200,21m²
Planilha Orçamentária
[8 empty] | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | C/ BDI | TOTAL C/ BDI
| 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15270.2684
| 1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6 | 375.91 | 469.0229 | 2814.1374
| 1.2 | COMP | PROP | LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO 20 PÉS OU 6,05m | MÊS | 4 | 600 | 748.62 | 2994.48
| 1.3 | 74077/3 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M | m | 70 | 37.83 | 47.2005 | 3304.0344
| 1.4 | 74220/1 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, REAP. 2X | m² | 87 | 51.7 | 64.5061 | 5612.0298
| 1.5 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 10.2 | 42.87 | 53.4889 | 545.5868
| Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 15270.2684
| 2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 6508.1313
| 2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 70.89 | 51.93 | 64.7931 | 4593.1801
| 2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas | m³ | 23.5 | 65.31 | 81.4873 | 1914.9512
| Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 6508.1313
| 3.0 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 28419.4715
SAPATAS
| 3.1 | 94968 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico | m³ | 1.75 | 364.54 | 454.8366 | 795.964
| 3.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM | KG | 420 | 8.34 | 10.4058 | 4370.4436
| 3.3 | COMPOSI | PROP | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 14 | 542.1 | 676.3782 | 9469.2944
VIGAS BALDRAMES
| 3.4 | 5651 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 79.8 | 50.08 | 62.4848 | 4986.2883
| 3.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM | KG | 302 | 8.34 | 10.4058 | 3142.557
| 3.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM | KG | 78 | 12.02 | 14.9974 | 1169.7936
| 3.7 | COMPOSI | PROP | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 5.99 | 600.12 | 748.7697 | 4485.1306
| Subtotal item 3.0 | [7 empty] | 28419.4715
| 4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 58676.8319
CONCRETO ARMADO - VIGAS
| 4.1 | 92468 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 72 | 70.45 | 87.9005 | 6328.8335
| 4.2 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | KG | 798 | 5.61 | 6.9996 | 5585.6784
| 4.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM | KG | 100.8 | 9.9 | 12.3522 | 1245.1048
| 4.4 | 94971 | SINAPI | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 7.8 | 454.23 | 566.7428 | 4420.5936
CONCRETO ARMADO - LAJES
| 4.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 320 | 8.72 | 10.8799 | 3481.5821
| 4.6 | 94971 | SINAPI | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. Esp 4cm | m³ | 8 | 600.12 | 748.7697 | 5990.1578
| 4.7 | 74202/1 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA TG-12, LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) | m² | 200.21 | 66.1 | 82.473 | 16511.9133
CONCRETO ARMADO - PILARES
| 4.8 | 92412 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 67.5 | 78.06 | 97.3955 | 6574.1937
| 4.9 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | KG | 630 | 5.61 | 6.9996 | 4409.7461
| 4.10 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM | KG | 100.8 | 9.9 | 12.3522 | 1245.1048
| 4.11 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 4.8 | 481.54 | 600.8175 | 2883.9238
| Subtotal item 4.0 | [7 empty] | 58676.8319
| 5.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 31627.2306
| 5.1 | 87509 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico (14x19x24)cm, e= 0,14m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm. | m² | 211.98 | 106.32 | 132.6555 | 28120.3053
| 5.2 | 93186 | SINAPI | VERGA/CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | m | 20.8 | 47.09 | 58.7542 | 1222.0872
| 5.3 | 93187 | SINAPI | VERGA/CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | m | 34 | 53.86 | 67.2011 | 2284.8381
| Subtotal item 5.0 | [7 empty] | 31627.2306
| 6.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 29612.3503
PORTAS DE MADEIRA
| 6.1 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 719.12 | 897.246 | 3588.9841
| 6.2 | 91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 738.73 | 921.7134 | 4608.5671
| 6.3 | 91318 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 617.7 | 770.7043 | 2312.1129
JANELAS BASCULANTES E ÓCULO
| 6.4 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SEGUIR MODELO DAS EXISTENTES) | m² | 19.7 | 590.98 | 737.3657 | 14526.1052
| 6.5 | COMP | PROP | ÓCULO - MADEIRA DE CORRER, COM BASE E TRINCOS | m² | 2.4 | 476.93 | 595.0656 | 1428.1573
VIDROS
| 6.6 | 72117 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 4mm- fornecimento e instalação | m² | 18.2 | 104.14 | 129.9355 | 2364.8257
| 6.7 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 2.2 | 285.47 | 356.1809 | 783.598
| Subtotal item 6.0 | [7 empty] | 29612.3503
| 7.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 49791.9253
| 7.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 62.3 | 2.59 | 3.2315 | 201.3251
| 7.2 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA | m² | 260.27 | 16.19 | 20.2003 | 5257.5225
| 7.3 | 92550 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica | un | 15 | 1576.75 | 1967.311 | 29509.6646
| 7.4 | 94443 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 260.27 | 38.74 | 48.3359 | 12580.3842
| 7.5 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 79.3 | 22.67 | 28.2854 | 2243.029
| Subtotal item 7.0 | [7 empty] | 49791.9253
| 8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2641.0004
| 8.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 66.5 | 31.83 | 39.7143 | 2641.0004
| Subtotal item 8.0 | [7 empty] | 2641.0004
| 9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 58275.3971
| 9.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE M2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 423.96 | 6.71 | 8.3721 | 3549.4215
| 9.2 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR | m² | 200 | 17.87 | 22.2964 | 4459.2798
| 9.3 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COMETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 623.96 | 24.3 | 30.3191 | 18917.9119
| 9.4 | 90409 | SINAPI | Reboco de teto/parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | m² | 353 | 25.36 | 31.6417 | 11169.5102
| 9.5 | 87275 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 234.96 | 60.56 | 75.5607 | 17753.7449
| 9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 36 | 54 | 67.3758 | 2425.5288
| Subtotal item 9.0 | [7 empty] | 58275.3971
| 10.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 18236.8179
| 10.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM* | m³ | 10 | 84.19 | 105.0439 | 1050.4386
| 10.2 | 87690 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira | m² | 200.21 | 36.04 | 44.9671 | 9002.8647
| 10.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - INTERIOR SALAS. (semelhante ao existente) | m² | 172 | 29.23 | 36.4703 | 6272.8866
| 10.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - CIRCULAÇÃO. (semelhante ao existente). | m² | 28 | 29.23 | 36.4703 | 1021.1676
| 10.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM | m | 8 | 89.11 | 111.1825 | 889.4604
| Subtotal item 10.0 | [7 empty] | 18236.8179
| 11.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 6890.1874
| 11.1 | 88487 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 389 | 10.13 | 12.6392 | 4916.6492
| 11.2 | 100725 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 34.9 | 19.29 | 24.0681 | 839.9778
| 11.3 | 73739 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² | 54.24 | 16.75 | 20.899 | 1133.5604
| Subtotal item 11.0 | [7 empty] | 6890.1874
| 12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA |  |  |  |  | 1106.0486
| 12.1 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla Ø 3/4" | un | 2 | 88.49 | 110.409 | 220.8179
| 12.2 | 89356 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 36 | 15.95 | 19.9008 | 716.4293
| 12.3 | 90373 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 25mm | un | 7 | 10.75 | 13.4128 | 93.8894
| 12.4 | 89396 | SINAPI | Te PVC soldável com rosca agua fria 25mm | un | 4 | 15.01 | 18.728 | 74.9119
| Subtotal item 12.0 | [7 empty] | 1106.0486
| 13.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 10170.5891
| 13.1 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 3 | 21.82 | 27.2248 | 81.6744
| 13.2 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 33 | 21.26 | 26.5261 | 875.3614
| 13.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 13 | 20.84 | 26.0021 | 338.0269
| 13.4 | 89783 | SINAPI | Joelho PCV 45º esgoto 50 mm | un | 1 | 8.91 | 11.117 | 11.117
| 13.5 | 89731 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 50 mm | un | 4 | 7.88 | 9.8319 | 39.3275
| 13.6 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50 mm | un | 1 | 8.91 | 11.117 | 11.117
| 13.7 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 1 | 26.12 | 32.5899 | 32.5899
| 13.8 | 89852 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | un | 4 | 25.71 | 32.0784 | 128.3135
| 13.9 | 89861 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 4 | 31.65 | 39.4897 | 157.9588
| 13.10 | 98109 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M | un | 1 | 658.43 | 821.5231 | 821.5231
| 13.11 | 0 | proprio | Sumidouro 27m³ | un | 1 | 1200 | 1497.24 | 1497.24
| 13.12 | 98054 | SINAPI | 98054 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L | un | 2 | 2475.09 | 3088.1698 | 6176.3396
| Subtotal item 13.0 | [7 empty] | 10170.5891
| 14.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 5842.9791
| 14.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 401.09 | 500.44 | 1501.32
| 14.2 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 692.36 | 863.8576 | 863.8576
| 14.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 5 | 124.31 | 155.1016 | 775.5079
| 14.4 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 5 | 55.55 | 69.3097 | 346.5487
| 14.5 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 4 | 58.69 | 73.2275 | 292.9101
| 14.6 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1.1 | 970.5 | 1210.8928 | 1331.9821
| 14.7 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 585.76 | 730.8528 | 730.8528
| Subtotal item 14.0 | [7 empty] | 5842.9791
| 15.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V |  |  |  |  | 7212.5295
| 15.1 | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACA | un | 2 | 81.77 | 102.0244 | 204.0489
| 15.2 | 93653 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 4 | 10.33 | 12.8887 | 51.555
| 15.3 | 93655 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 11.74 | 14.648 | 14.648
| 15.4 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 112 | 7.16 | 8.9335 | 1000.5556
| 15.5 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 70 | 7.18 | 8.9585 | 627.094
| 15.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 200 | 2.7 | 3.3688 | 673.758
| 15.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 40 | 5.83 | 7.2741 | 290.9636
| 15.8 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 40 | 9.52 | 11.8781 | 475.1242
| 15.9 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 38 | 9.89 | 12.3398 | 468.9106
| 15.10 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 30 | 58.82 | 73.3897 | 2201.6914
| 15.11 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 36.28 | 45.2666 | 362.1324
| 15.12 | 92000 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 19 | 24 | 29.9448 | 568.9512
| 15.13 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 5 | 22.68 | 28.2978 | 141.4892
| 15.14 | 91959 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa 2 modulos | un | 2 | 35.91 | 44.8049 | 89.6098
| 15.15 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada | un | 1 | 33.66 | 41.9976 | 41.9976
| Subtotal item 15.0 | [7 empty] | 7212.5295
| 16.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1097.976
| 16.1 | 0 | PROP | Limpeza geral | m² | 220 | 4 | 4.9908 | 1097.976
| Subtotal item 16.0 | [7 empty] | 1097.976
| Custo TOTAL com BDI 24,77% incluso | [7 empty] | 331379.7346

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIADUTOS
CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
1.2477 |  |  |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | TOTAL C/ BDI | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15270.2684 | 15270.2684 | 100% | 15270.2684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15270.2684
2.0 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 6508.1313 | 6508.1313 | 100% | 6508.1313 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 6508.1313
3.0 | FUNDAÇÕES | 28419.4715 | 28419.4715 | 80% | 22735.5772 | 20% | 5683.8943 | 0% | 0 | 0% | 0 | 28419.4715
4.0 | SUPERESTRUTURA | 58676.8319 | 58676.8319 | 10% | 5867.6832 | 70% | 41073.7823 | 20% | 11735.3664 | 0% | 0 | 58676.8319
5.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 31627.2306 | 31627.2306 |  | 0 | 70% | 22139.0614 | 30% | 9488.1692 | 0% | 0 | 31627.2306
6.0 | ESQUADRIAS | 29612.3503 | 29612.3503 |  | 0 | 0% | 0 | 30% | 8883.7051 | 70% | 20728.6452 | 29612.3503
7.0 | COBERTURA | 49791.9253 | 49791.9253 |  | 0 |  | 0 | 20% | 9958.3851 | 80% | 39833.5403 | 49791.9253
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2641.0004 | 2641.0004 | 50% | 1320.5002 | 50% | 1320.5002 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2641.0004
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 58275.3971 | 58275.3971 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 40792.778 | 30% | 17482.6191 | 58275.3971
10.0 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 18236.8179 | 18236.8179 | 0% | 0 | 30% | 5471.0454 | 50% | 9118.4089 | 20% | 3647.3636 | 18236.8179
11.0 | PINTURA | 6890.1874 | 6890.1874 | [6 empty] | 100% | 6890.1874 | 6890.1874
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | 1106.0486 | 1106.0486 | 10% | 110.6049 |  |  | 80% | 884.8389 | 10% | 110.6049 | 1106.0486
13.0 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 10170.5891 | 10170.5891 | 20% | 2034.1178 |  |  | 70% | 7119.4124 | 10% | 1017.0589 | 10170.5891
14.0 | LOUÇAS E METAIS | 5842.9791 | 5842.9791 | [6 empty] | 100% | 5842.9791 | 5842.9791
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V | 7212.5295 | 7212.5295 | 20% | 1442.5059 |  |  | 60% | 4327.5177 | 20% | 1442.5059 | 7212.5295
16.0 | SERVIÇOS FINAIS | 1097.976 | 1097.976 | [6 empty] | 100% | 1097.976 | 1097.976
|  | 331379.7346 | 331379.7346 | 16.68% | 55289.3889 | 22.84% | 75688.2836 | 30.87% | 102308.5816 | 29.6% | 98093.4804
[6 empty] | 39.52% |  | 70.4% |  | 100%
[10 empty] | 100% | 331379.7346 | 331379.7346

## BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3º QUATIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES HIDROS. | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRIC. | 24% | 25.84% | 27.86%
PARCELA DO BDI-CONST. | 1°QUARTIL % | MÉDIO % | 3º QUATIL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 4 | 5.5
SEGURO E GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 1
RISCO | 0.97 | 1.27 | 1.27
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 1.23 | 1.39
LUCRO | 6.16 | 7.4 | 8.96
PIS,COFINS ISSQN | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |  |  | OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 4.67% | OK | 24.77%
Seguros e Garantias | 0.85% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1.27% | OK | OK
Despesas Financeiras | 1.23% | OK
Lucro | 7.74% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 4.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK