## ORÇAMENTO
Obra: RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO APUAÊ MIRIM - LINHA PASSARINI
Preço base: preço de mercado médio |  |  |  |  | BDI= |  |  | 22.95
Planilha Orçamentária
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MATERIAL | M. OBRA | PR. UNIT.(R$) | TOT MAT | TOT M. O. | CUSTO TOT | VALOR C BDI
1.0 |  |  | SERVIÇOS | [7 empty] | 54468 | 66968.406
1.1 | mercado |  | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 286.55 | 0 | 15 | 15 | 0 | 4298.25 | 4298.25 | 5284.6984
1.2 | mercado |  | CAIBRO/BARROTE DE MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO DE 15x15x550 | UN | 225 | 167.87 | 20 | 187.87 | 37770.75 | 4500 | 42270.75 | 51971.8871
1.3 | mercado |  | PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO DE 30x5cm | M | 300 | 20.33 | 6 | 26.33 | 6099 | 1800 | 7899 | 9711.8205
Subtotal | [8 empty] | 43869.75 | 10598.25 | 54468 | 66968.406
Custo TOTAL com BDI 22,95% incluso | [11 empty] | 66968.406

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO APUAÊ MIRIM - LINHA PASSARINI
CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
1.2477 |  |  |  | 30 DIAS |  | 2 MÊS |  | 4 MÊS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | TOTAL C/ BDI | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO
1.1 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 4298.25 | 5284.6984 | 100% | 5284.6984
1.2 | CAIBRO/BARROTE DE MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO DE 15x15x550 | 42270.75 | 51971.8871 | 100% | 51971.8871
1.3 | PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO DE 30x5cm | 7899 | 9711.8205 | 100% | 9711.8205
|  | 54468 | 66968.406 | 100% | 66968.406 | 0% | 0 | #REF! | #REF!

## BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3º QUATIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES HIDROS. | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRIC. | 24% | 25.84% | 27.86%
PARCELA DO BDI-CONST. | 1°QUARTIL % | MÉDIO % | 3º QUATIL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 4 | 5.5
SEGURO E GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 1
RISCO | 0.97 | 1.27 | 1.27
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 1.23 | 1.39
LUCRO | 6.16 | 7.4 | 8.96
PIS,COFINS ISSQN | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |  |  | OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 4% | OK | 22.95%
Seguros e Garantias | 0.8% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 0.99% | OK | OK
Despesas Financeiras | 1.11% | OK
Lucro | 7.3% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 4.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK