## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
REFORMA POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (PRÉDIO DE ATENDIMENTO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | BDI= |  | 24.77
FEV-2017
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | COD. SINAPI | QUANT. | VALOR UNIT | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL C/ BDI
1 | REFORMAS GERAIS
1.1 | PINTURA INTERNA ACRÍLICA PREMIM 2 DEMÃOS | m² | 5970 | 380 | 15 | 3420 | 2280 | 5700
1.2 | PINTURA EXTERNA ACRÍLICA PREMIUM 2 DEMÃOS | m² | 94971 | 385 | 15 | 3465 | 2310 | 5775
1.3 | PINTURA PORTAS - ESMALTE PREMIUM 2 DEMÃOS | m² | 73990/001 | 60 | 23 | 828 | 552 | 1380
1.4 | PINTURA GRADES METÁLICAS - ESMALTE PREMIUM 2 DEMÃOS | m² |  | 40 | 24 | 576 | 384 | 960
[6 empty] | 8289 | 5526 | 13815

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
REFORMA POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (PRÉDIO DE ATENDIMENTO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO)
CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
|  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO
1.1 | PINTURA INTERNA ACRÍLICA PREMIM 2 DEMÃOS | 5700 | 50% | 2850 | 50% | 2850
1.2 | PINTURA EXTERNA ACRÍLICA PREMIUM 2 DEMÃOS | 5775 | 50% | 2887.5 | 50% | 2887.5
1.3 | PINTURA PORTAS - ESMALTE PREMIUM 2 DEMÃOS | 1380 | 50% | 690 | 50% | 690
1.4 | PINTURA GRADES METÁLICAS - ESMALTE PREMIUM 2 DEMÃOS | 960 | 50% | 480 | 50% | 480
|  | 13815 | 50% | 6907.5 | 50% | 6907.5

## BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3º QUATIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES HIDROS. | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRIC. | 24% | 25.84% | 27.86%
PARCELA DO BDI-CONST. | 1°QUARTIL % | MÉDIO % | 3º QUATIL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 4 | 5.5
SEGURO E GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 1
RISCO | 0.97 | 1.27 | 1.27
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 1.23 | 1.39
LUCRO | 6.16 | 7.4 | 8.96
PIS,COFINS ISSQN | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |  |  | OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 4.67% | OK | 24.77%
Seguros e Garantias | 0.85% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1.27% | OK | OK
Despesas Financeiras | 1.23% | OK
Lucro | 7.74% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 4.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK