## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS
Obra: PISO MODULAR GINÁSIO FNDE e SALA MULTI DA ESCOLA INFANTIL
Preço base: SINAPI - MÉDIA COTAÇÃO | [5 empty] | BDI= | 22.11 |  | 1.2211
Planilha Orçamentária
[8 empty] | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | C/ BDI | TOTAL C/ BDI
| 1 | - | COTÇÃO | PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Material: Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência Dimensões: 250mm x 250 mm x 12 mm Espessura: (3 mm) Densidade: (17 Kg/m³) Estrutura de Célula:Fechada Absorção de Água: Menor que 2% Cores: a definir ÁREA ESCOLA =73,00m² ÁREA GINÁSIO=517,72m² | m² | 590.72 | 194.14 | 237.0644 | 140038.6552
| 2 | 2504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM FILME PLÁSTICO VINÍLICO | m | 8.33 | 330 | 402.963 | 3356.6818
| Subtotal | [7 empty] | 143395.337

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: PISO MODULAR GINÁSIO FNDE e SALA MULTI DA ESCOLA INFANTIL
CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
1.2211 |  |  |  | 1 MÊS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | TOTAL C/ BDI | FÍSICO | FINANCEIRO
1 | PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Material: Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência Dimensões: 250mm x 250 mm x 12 mm Espessura: (3 mm) Densidade: (17 Kg/m³) Estrutura de Célula:Fechada Absorção de Água: Menor que 2% Cores: a definir ÁREA ESCOLA =73,00m² ÁREA GINÁSIO=517,72m² | #REF! | 140038.6552 | 100% | 140038.6552
2 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM FILME PLÁSTICO VINÍLICO |  | 3356.6818 | 100% | 3356.6818
|  | #REF! | 143395.337 | 100% | 143395.337

## BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3º QUATIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES HIDROS. | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRIC. | 24% | 25.84% | 27.86%
PARCELA DO BDI-CONST. | 1°QUARTIL % | MÉDIO % | 3º QUATIL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 4 | 5.5
SEGURO E GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 1
RISCO | 0.97 | 1.27 | 1.27
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 1.23 | 1.39
LUCRO | 6.16 | 7.4 | 8.96
PIS,COFINS ISSQN | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |  |  | OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 4% | OK | 22.11%
Seguros e Garantias | 0.8% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1.1% | OK | OK
Despesas Financeiras | 0.6% | OK
Lucro | 7% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 4.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK