## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ATUALIZADA
Proprietário: Municipio de Viadutos - RS | [7 empty] | SINAPI - Fev/2017
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO | [7 empty] | Não desonerado
Município: Viadutos | [7 empty] | BDI: 22,00%
Item | Código | Descrição dos serviços | Unid. | Quantidade | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
[10 empty] | Valor sem BDI | Valor com BDI | Truncado | Casas decimais
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 2
1.1 | 74209/001 | Placa da obra - padrão governo federal | m² | 3 | 225.176 | 675.528 | 56.294 | 168.882 | 844.41 | 230.72 | 281.4784 | 281.47
Subtotal item 1 | [5 empty] | 675.528 |  | 168.882 | 844.41 |  | 0 | 0
2 | SUPERESTRUTURA | [9 empty] | 0 | 0
2.1 | PILARES | [9 empty] | 0 | 0
2.1.1 | 92429 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. AF_12/2015 | m² | 7.2 | 40.341 | 290.4552 | 17.289 | 124.4808 | 414.936 | 47.24 | 57.6328 | 57.63
2.1.2 | 92763 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | 15.4 | 4.991 | 76.8614 | 2.139 | 32.9406 | 109.802 | 5.85 | 7.137 | 7.13
2.1.3 | 92759 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5.0mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 2.62 | 8.631 | 22.6132 | 3.699 | 9.6914 | 32.3046 | 10.11 | 12.3342 | 12.33
2.1.4 | 92722 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015 | m³ | 0.45 | 329.077 | 148.0847 | 141.033 | 63.4648 | 211.5495 | 385.34 | 470.1148 | 470.11
2.2 | VIGAS | [9 empty] | 0 | 0
2.2.1 | 92461 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. AF_12/2015 | m² | 39.7 | 39.263 | 1558.7411 | 16.827 | 668.0319 | 2226.773 | 45.98 | 56.0956 | 56.09
2.2.2 | 92763 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - Montagem. AF_12/2015 | kg | 31.65 | 4.991 | 157.9651 | 2.139 | 67.6993 | 225.6645 | 5.85 | 7.137 | 7.13
2.2.3 | 92759 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5.0mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 8.24 | 8.631 | 71.1194 | 3.699 | 30.4798 | 101.5992 | 10.11 | 12.3342 | 12.33
2.2.4 | 92722 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015 | m³ | 2.9 | 329.077 | 954.3233 | 141.033 | 408.9957 | 1363.319 | 385.34 | 470.1148 | 470.11
Subtotal item 2 | [5 empty] | 3280.1635 |  | 1405.7843 | 4685.9478 |  | 0 | 0
3 | PAREDES E PAINÉIS | [9 empty] | 0 | 0
3.1 | 87482 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014 | m² | 8.1 | 52.0875 | 421.9087 | 17.3625 | 140.6362 | 562.545 | 56.93 | 69.4546 | 69.45
3.2 | 73937/003 | Elemento vazado de concreto (23,5x23,5x10cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 38.65 | 102.7875 | 3972.7369 | 34.2625 | 1324.2456 | 5296.9825 | 112.34 | 137.0548 | 137.05
| Subtotal item 3 |  |  |  |  | 4394.6456 |  | 1464.8819 | 5859.5275 |  | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS | [9 empty] | 0 | 0
4.1 | 73910/008 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 722.784 | 1445.568 | 180.696 | 361.392 | 1806.96 | 740.56 | 903.4832 | 903.48
4.2 | 90823 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 1 | 348.272 | 348.272 | 87.068 | 87.068 | 435.34 | 356.84 | 435.3448 | 435.34
4.3 | 90820 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | und | 4 | 309.544 | 1238.176 | 77.386 | 309.544 | 1547.72 | 317.16 | 386.9352 | 386.93
4.4 | 90822 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | und | 2 | 331.672 | 663.344 | 82.918 | 165.836 | 829.18 | 339.83 | 414.5926 | 414.59
Subtotal item 4 | [5 empty] | 3695.36 |  | 923.84 | 4619.2 |  | 0 | 0
5 | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 0 | 0
5.1 | 87894 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m² | 14.45 | 1.14 | 16.473 | 4.56 | 65.892 | 82.365 | 4.68 | 5.7096 | 5.7 |  | 1.65
5.2 | 87553 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 | m² | 14.45 | 3.108 | 44.9106 | 12.432 | 179.6424 | 224.553 | 12.74 | 15.5428 | 15.54
5.3 | 87543 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede | m² | 128.45 | 3.628 | 466.0166 | 14.512 | 1864.0664 | 2330.083 | 14.87 | 18.1414 | 18.14
5.4 | 5998 | Pasta de cimento portland, espessura 1mm - pilares | m² | 165.9 | 0.208 | 34.5072 | 0.832 | 138.0288 | 172.536 | 0.86 | 1.0492 | 1.04
Subtotal item 5 | [5 empty] | 561.9074 |  | 2247.6296 | 2809.537 |  | 0 | 0
6 | PISOS | [9 empty] | 0 | 0
6.1 | 94107 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | m³ | 14.34 | 74.208 | 1064.1427 | 111.312 | 1596.2141 | 2660.3568 | 152.07 | 185.5254 | 185.52 |  | 63.2
6.2 | 94997 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | m² | 239.05 | 61.52 | 14706.356 | 15.38 | 3676.589 | 18382.945 | 63.04 | 76.9088 | 76.9 |  | 51.67 | 63.0374 | 0.81973
6.3 | 94993 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m² | 50.2 | 43.28 | 2172.656 | 10.82 | 543.164 | 2715.82 | 44.35 | 54.107 | 54.1
6.4 | mercado | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m | 141.2 | 1.755 | 247.806 | 5.265 | 743.418 | 991.224 | 5.76 | 7.0272 | 7.02
6.5 | 84656 | Tratamento em concreto com estuque e lixamento - Correção das fissuras | m² | 65 | 24.444 | 1588.86 | 10.476 | 680.94 | 2269.8 | 28.63 | 34.9286 | 34.92
Subtotal item 6 | [5 empty] | 19779.8207 |  | 7240.3251 | 27020.1458 |  | 0 | 0
7 | PINTURA | [9 empty] | 0 | 0
7.1 | 88415 | Aplicação de selador acrílico | m² | 847.2 | 0.956 | 809.9232 | 1.434 | 1214.8848 | 2024.808 | 1.96 | 2.3912 | 2.39 |  | 0.95 | 0.39749
7.2 | 41595 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 4.72 | 1699.2 | 7.08 | 2548.8 | 4248 | 9.68 | 11.8096 | 11.8
7.3 | 08624/ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m² | 88.6 | 4.492 | 397.9912 | 6.738 | 596.9868 | 994.978 | 9.21 | 11.2362 | 11.23
7.4 | 88489 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m² | 847.2 | 4.92 | 4168.224 | 7.38 | 6252.336 | 10420.56 | 10.09 | 12.3098 | 12.3
7.5 | 72815 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m² | 480 | 20.768 | 9968.64 | 31.152 | 14952.96 | 24921.6 | 42.56 | 51.9232 | 51.92
7.6 | 88487 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m² | 476 | 3.892 | 1852.592 | 5.838 | 2778.888 | 4631.48 | 7.98 | 9.7356 | 9.73
Subtotal item 7 | [5 empty] | 18896.5704 |  | 28344.8556 | 47241.426 |  | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [9 empty] | 0 | 0
8.1 | mercado | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | un | 1 | 758.905 | 758.905 | 325.245 | 325.245 | 1084.15 | 888.65 | 1084.153 | 1084.15
8.2 | 6141 | Engate flexível plástico | un | 10 | 2.387 | 23.87 | 1.023 | 10.23 | 34.1 | 2.8 | 3.416 | 3.41
8.3 | 96 | Flange para caixa dágua 25 mm | un | 3 | 6.475 | 19.425 | 2.775 | 8.325 | 27.75 | 7.59 | 9.2598 | 9.25
8.4 | 98 | Flange para caixa dágua 50 mm | un | 2 | 17.136 | 34.272 | 7.344 | 14.688 | 48.96 | 20.07 | 24.4854 | 24.48
8.5 | 3529 | Joelho 90º soldável 32 mm | un | 4 | 0.448 | 1.792 | 0.192 | 0.768 | 2.56 | 0.53 | 0.6466 | 0.64
8.6 | 3536 | Joelho 90º soldável 50 mm | un | 4 | 1.183 | 4.732 | 0.507 | 2.028 | 6.76 | 1.39 | 1.6958 | 1.69
8.7 | 3872 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | un | 2 | 1.946 | 3.892 | 0.834 | 1.668 | 5.56 | 2.28 | 2.7816 | 2.78
8.8 | 3868 | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | un | 2 | 0.651 | 1.302 | 0.279 | 0.558 | 1.86 | 0.77 | 0.9394 | 0.93
8.9 | 6013 | canopla cromada (1") - | un | 2 | 28.903 | 57.806 | 12.387 | 24.774 | 82.58 | 33.85 | 41.297 | 41.29
8.10 | 6015 | canopla cromada (1.1/2") | un | 2 | 42.056 | 84.112 | 18.024 | 36.048 | 120.16 | 49.25 | 60.085 | 60.08
8.11 | 6006 | canopla cromada (1/2") | un | 2 | 20.93 | 41.86 | 8.97 | 17.94 | 59.8 | 24.51 | 29.9022 | 29.9
8.12 | 6005 | canopla cromada (3/4") | un | 10 | 23.611 | 236.11 | 10.119 | 101.19 | 337.3 | 27.65 | 33.733 | 33.73
8.13 | 7142 | Tê 90º soldável - 50 mm | un | 2 | 5.579 | 11.158 | 2.391 | 4.782 | 15.94 | 6.54 | 7.9788 | 7.97
8.14 | 7131 | Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm | un | 2 | 8.407 | 16.814 | 3.603 | 7.206 | 24.02 | 9.85 | 12.017 | 12.01
8.15 | 13984 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | un | 8 | 39.571 | 316.568 | 16.959 | 135.672 | 452.24 | 46.34 | 56.5348 | 56.53
8.16 | 11830 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | un | 1 | 22.771 | 22.771 | 9.759 | 9.759 | 32.53 | 26.67 | 32.5374 | 32.53
8.17 | 9867 | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | m | 9.4 | 1.757 | 16.5158 | 0.753 | 7.0782 | 23.594 | 2.06 | 2.5132 | 2.51
8.18 | 9868 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | m | 3 | 2.338 | 7.014 | 1.002 | 3.006 | 10.02 | 2.74 | 3.3428 | 3.34
8.19 | 9869 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | m | 1.2 | 5.012 | 6.0144 | 2.148 | 2.5776 | 8.592 | 5.87 | 7.1614 | 7.16
8.20 | 9874 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | m | 2.8 | 7.308 | 20.4624 | 3.132 | 8.7696 | 29.232 | 8.56 | 10.4432 | 10.44
8.21 | 9875 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | m | 10.6 | 9.058 | 96.0148 | 3.882 | 41.1492 | 137.164 | 10.61 | 12.9442 | 12.94
8.22 | 95472 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 2 | 459.074 | 918.148 | 196.746 | 393.492 | 1311.64 | 537.56 | 655.8232 | 655.82
8.23 | 86931 | Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 4 | 267.715 | 1070.86 | 114.735 | 458.94 | 1529.8 | 313.49 | 382.4578 | 382.45
8.24 | 11677 | Registro esfera - 50 mm - para instalação da caixa D'água | un | 2 | 37.051 | 74.102 | 15.879 | 31.758 | 105.86 | 43.39 | 52.9358 | 52.93
8.25 | 11674 | Registro esfera - 25 mm - para instalação da caixa D'água | un | 2 | 16.891 | 33.782 | 7.239 | 14.478 | 48.26 | 19.78 | 24.1316 | 24.13
Subtotal item 8 | [5 empty] | 3878.3024 |  | 1662.1296 | 5540.432 |  | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [9 empty] | 0 | 0
9.1 | 74104/001 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | un | 4 | 115.101 | 460.404 | 49.329 | 197.316 | 657.72 | 134.78 | 164.4316 | 164.43
9.2 | 89482 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | un | 6 | 15.414 | 92.484 | 6.606 | 39.636 | 132.12 | 18.05 | 22.021 | 22.02
9.3 | 89491 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) | un | 4 | 37.933 | 151.732 | 16.257 | 65.028 | 216.76 | 44.42 | 54.1924 | 54.19
9.4 | mercado | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) | un | 1 | 2989 | 2989 | 1281 | 1281 | 4270 | 3500 | 4270 | 4270
9.5 | 20262 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | un | 9 | 8.4 | 75.6 | 3.6 | 32.4 | 108 | 9.84 | 12.0048 | 12
9.6 | mercado | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | un | 1 | 1366.4 | 1366.4 | 585.6 | 585.6 | 1952 | 1600 | 1952 | 1952
9.7 | 20072 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | m | 5 | 15.372 | 76.86 | 6.588 | 32.94 | 109.8 | 18 | 21.96 | 21.96
9.8 | 6153 | Válvula para lavatório e tamque 1" | un | 9 | 1.911 | 17.199 | 0.819 | 7.371 | 24.57 | 2.24 | 2.7328 | 2.73
Subtotal item 9 | [5 empty] | 5229.679 |  | 2241.291 | 7470.97 |  | 0 | 0
10 | DRENAGEM PLUVIAL | [9 empty] | 0 | 0
10.1 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | m | 72 | 29.477 | 2122.344 | 12.633 | 909.576 | 3031.92 | 34.52 | 42.1144 | 42.11
10.2 | 20073 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | m | 20 | 31.801 | 636.02 | 13.629 | 272.58 | 908.6 | 37.24 | 45.4328 | 45.43
10.3 | 20128 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | m | 4 | 26.362 | 105.448 | 11.298 | 45.192 | 150.64 | 30.87 | 37.6614 | 37.66
10.4 | 89495 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | un | 4 | 6.181 | 24.724 | 2.649 | 10.596 | 35.32 | 7.24 | 8.8328 | 8.83
10.5 | mercado | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | m | 72 | 34.16 | 2459.52 | 14.64 | 1054.08 | 3513.6 | 40 | 48.8 | 48.8
Subtotal item 10 | [5 empty] | 5348.056 |  | 2292.024 | 7640.08 |  | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220 V | [9 empty] | 0 | 0
11.1 | 2574 | Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 6.538 | 32.69 | 2.802 | 14.01 | 46.7 | 7.66 | 9.3452 | 9.34
11.2 | 2593 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 5.67 | 28.35 | 2.43 | 12.15 | 40.5 | 6.64 | 8.1008 | 8.1
11.3 | 2565 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | un | 4 | 5.488 | 21.952 | 2.352 | 9.408 | 31.36 | 6.43 | 7.8446 | 7.84
11.4 | 2580 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | un | 1 | 8.638 | 8.638 | 3.702 | 3.702 | 12.34 | 10.12 | 12.3464 | 12.34
11.5 | 38091 | Espelho para Caixa de PVC 4x2" | un | 16 | 1.631 | 26.096 | 0.699 | 11.184 | 37.28 | 1.91 | 2.3302 | 2.33
11.6 | 984 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | m | 190 | 1.253 | 238.07 | 0.537 | 102.03 | 340.1 | 1.47 | 1.7934 | 1.79
11.7 | 1003 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | m | 820 | 1.834 | 1503.88 | 0.786 | 644.52 | 2148.4 | 2.15 | 2.623 | 2.62
11.8 | 1004 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm² | m | 14 | 5.691 | 79.674 | 2.439 | 34.146 | 113.82 | 6.67 | 8.1374 | 8.13
11.9 | 987 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | m | 41 | 11.83 | 485.03 | 5.07 | 207.87 | 692.9 | 13.86 | 16.9092 | 16.9
11.10 | 38075 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | un | 2 | 10.724 | 21.448 | 4.596 | 9.192 | 30.64 | 12.56 | 15.3232 | 15.32
11.11 | 38075 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | un | 1 | 13.027 | 13.027 | 5.583 | 5.583 | 18.61 | 15.26 | 18.6172 | 18.61
11.12 | 38114 | Interruptor 1 tecla simples | un | 7 | 11.998 | 83.986 | 5.142 | 35.994 | 119.98 | 14.05 | 17.141 | 17.14
11.13 | 74130/001 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 9.996 | 49.98 | 4.284 | 21.42 | 71.4 | 11.71 | 14.2862 | 14.28
11.14 | 74130/003 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 45.5 | 227.5 | 19.5 | 97.5 | 325 | 53.28 | 65.0016 | 65
11.15 | 74130/003 | Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 8 | 45.5 | 364 | 19.5 | 156 | 520 | 53.28 | 65.0016 | 65
11.16 | 74130/006 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 248.437 | 496.874 | 106.473 | 212.946 | 709.82 | 290.91 | 354.9102 | 354.91
11.17 | 74130/010 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 388.717 | 388.717 | 166.593 | 166.593 | 555.31 | 455.18 | 555.3196 | 555.31
11.18 | mercado | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | un | 1 | 427 | 427 | 183 | 183 | 610 | 500 | 610 | 610
11.19 | mercado | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 132.37 | 132.37 | 56.73 | 56.73 | 189.1 | 155 | 189.1 | 189.1
11.20 | mercado | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 100.772 | 100.772 | 43.188 | 43.188 | 143.96 | 118 | 143.96 | 143.96
11.21 | 21128 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras | m | 86 | 6.895 | 592.97 | 2.955 | 254.13 | 847.1 | 8.08 | 9.8576 | 9.85
11.22 | 21136 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | m | 17 | 8.911 | 151.487 | 3.819 | 64.923 | 216.41 | 10.44 | 12.7368 | 12.73
11.23 | 21129 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | m | 34 | 5.803 | 197.302 | 2.487 | 84.558 | 281.86 | 6.8 | 8.296 | 8.29
11.24 | 73953/006 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 6 | 91.63 | 549.78 | 39.27 | 235.62 | 785.4 | 107.3 | 130.906 | 130.9
11.25 | 73953/005 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 1 | 71.757 | 71.757 | 30.753 | 30.753 | 102.51 | 84.03 | 102.5166 | 102.51
11.26 | mercado | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | un | 15 | 164.395 | 2465.925 | 70.455 | 1056.825 | 3522.75 | 192.5 | 234.85 | 234.85
Subtotal item 11 | [5 empty] | 8759.275 |  | 3753.975 | 12513.25 |  | 0 | 0
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [9 empty] | 0 | 0
12.1 | 74166/001 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | un | 5 | 186.221 | 931.105 | 79.809 | 399.045 | 1330.15 | 218.06 | 266.0332 | 266.03
12.2 | 39864 | Conector de bronze para haste 5/8" | un | 12 | 7.049 | 84.588 | 3.021 | 36.252 | 120.84 | 8.26 | 10.0772 | 10.07
12.3 | 863 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | un | 24 | 10.493 | 251.832 | 4.497 | 107.928 | 359.76 | 12.29 | 14.9938 | 14.99
12.4 | 3383 | Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m | un | 5 | 22.484 | 112.42 | 9.636 | 48.18 | 160.6 | 26.33 | 32.1226 | 32.12
12.5 | 20069 | Tubo PVC 40 mm | un | 18 | 5.649 | 101.682 | 2.421 | 43.578 | 145.26 | 6.62 | 8.0764 | 8.07
12.6 | mercado | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | un | 5 | 34.16 | 170.8 | 14.64 | 73.2 | 244 | 40 | 48.8 | 48.8
Subtotal item 12 | [5 empty] | 1652.427 |  | 708.183 | 2360.61 |  | 0 | 0
13 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 0 | 0
13.1 | 74244/001 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | m² | 147 | 86.359 | 12694.773 | 37.011 | 5440.617 | 18135.39 | 101.13 | 123.3786 | 123.37
13.2 | 85188 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | un | 4 | 497.147 | 1988.588 | 213.063 | 852.252 | 2840.84 | 582.14 | 710.2108 | 710.21
13.3 | 86895 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | m | 4.8 | 247.513 | 1188.0624 | 106.077 | 509.1696 | 1697.232 | 289.83 | 353.5926 | 353.59
13.4 | mercado | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 2 | 133.224 | 266.448 | 57.096 | 114.192 | 380.64 | 156 | 190.32 | 190.32
13.5 | mercado | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 8 | 92.232 | 737.856 | 39.528 | 316.224 | 1054.08 | 108 | 131.76 | 131.76
13.6 | 11186 | Espelho plano 4mm | m² | 4.5 | 179.522 | 807.849 | 76.938 | 346.221 | 1154.07 | 210.22 | 256.4684 | 256.46
13.7 | 25400 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 | 968.359 | 968.359 | 415.011 | 415.011 | 1383.37 | 1133.91 | 1383.3702 | 1383.37
13.8 | 25398 | Estrutura metálica de traves de futsal c/redes | cj | 1 | 1925.196 | 1925.196 | 825.084 | 825.084 | 2750.28 | 2254.33 | 2750.2826 | 2750.28
13.9 | 25399 | Estrutura metálica p/ rede de voley c/redes | cj | 1 | 1168.755 | 1168.755 | 500.895 | 500.895 | 1669.65 | 1368.57 | 1669.6554 | 1669.65
13.10 | 74111/001 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2.9 | 34.762 | 100.8098 | 14.898 | 43.2042 | 144.014 | 40.71 | 49.6662 | 49.66
13.11 | 9537 | Limpeza geral | m² | 861.56 | 1.911 | 1646.4412 | 0.819 | 705.6176 | 2352.0588 | 2.24 | 2.7328 | 2.73
Subtotal item 13 | [5 empty] | 23493.1374 |  | 10068.4874 | 33561.6248
Custo TOTAL com BDI incluso | [5 empty] | 99644.8724 |  | 62522.2885 | 162167.1609
Viadutos, 24 de Abril de 2017.
|  | O orçamento importa em R$ 162.167,16 (cento e sessenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) | [7 empty] | #VALUE!
|  | Sendo material R$ 99.644,87 (noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) | [7 empty] | #VALUE!
|  | e mão de obra R$ 62.522,29 (sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos). | [7 empty] | #VALUE!
Responsável Técnico pelo levantamento: ______________________________
cento e sessenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e dezesseis centavos
sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos
noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos

## Cronograma
Cronograma Físico e Financeiro
Proprietário: Municipio de Viadutos - RS
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
Município: Viadutos - RS
Item | Descrição | TOTAL | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 844.41 | 100% | 844.41
2 | SUPERESTRUTURA | 4685.9478 | 100% | 4685.9478
3 | PAREDES E PAINÉIS | 5859.5275 | 100% | 5859.5275
4 | ESQUADRIAS | 4619.2 |  |  |  |  | 100% | 4619.2
5 | REVESTIMENTOS | 2809.537 | 100% | 2809.537
6 | PISOS | 27020.1458 |  |  | 100% | 27020.1458
7 | PINTURA | 47241.426 |  |  | 75% | 35431.0695 | 25% | 11810.3565
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 5540.432 | 70% | 3878.3024 | 30% | 1662.1296
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7470.97 | 80% | 5976.776 | 20% | 1494.194
10 | DRENAGEM PLUVIAL | 7640.08 | 90% | 6876.072 | 10% | 764.008
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220 V | 12513.25 | 100% | 12513.25
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 2360.61 | 100% | 2360.61
13 | SERVIÇOS DIVERSOS | 33561.6248 |  |  | 25% | 8390.4062 | 75% | 25171.2186
TOTAL |  | 162167.1609 | 28.25% | 45804.4327 | 46.1% | 74761.9531 | 25.65% | 41600.7751
Viadutos, 24 de Abril de 2017.

## BDI
Nº do contrato:
Tomador:
Município: | [5 empty] | Viadutos - RS
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
Tipo de obra: |  |  |  | Construção de edifícios |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido: |  | Selecione o CPRB
[7 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. |  | Desonerado
[9 empty] | Onerado | Escolha o tipo de obra
Alternativa mais adequada para a Administração Pública: |  |  |  | Onerado | [5 empty] | Construção de edifícios
Construção de edifícios
Escolha o tipo de obra
Construção de edifícios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO |  |  |  | OK | [5 empty] | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[10 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido:
22% | [9 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.
[7 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  | Escolha o regime de contribuição |  |  | Mín | Máx |  | Cálculo s/ os 2% |  | Cálculo c/ os desonerado
[7 empty] | Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal. |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | 20.34% | 25% |  | 22% |  | 22%
Parâmetro |  |  |  | % | Verificação |  |  |  |  | DESONERADO |  |  | Falta preencher algum item do BDI: |  |  | 0 | 0 |  | NULO | TRUE
Administração Central |  |  |  | 4.35% | OK |  |  |  |  | Edifícios | 20.34% | 25% | Rodovias | 19.6% | 24.23% |  | Redes | 20.76% | 26.44%
Mín: | 3% | Máx: | 5.5% | [5 empty] | Viadutos - RS | 3% | 5.5% |  | 3.8% | 4.67% |  |  | 3.43% | 6.71% |  |  | 20.34% | 25%
Seguros e Garantias |  |  |  | 0.9% | OK |  |  |  | 2026-07-28 | 0.8% | 1% |  | 0.32% | 0.74% |  |  | 0.28% | 0.75% |  |  | 19.6% | 24.23%
Mín: | 0.8% | Máx: | 1% | [6 empty] | 0.97% | 1.27% |  | 0.5% | 0.97% |  |  | 1% | 1.74% |  |  | 20.76% | 26.44%
Riscos |  |  |  | 1.05% | OK |  | As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos. |  |  | 0.59% | 1.39% |  | 1.02% | 1.21% |  |  | 0.94% | 1.17% |  |  | 24% | 27.86%
Mín: | 0.97% | Máx: | 1.27% | [6 empty] | 6.16% | 8.96% |  | 6.64% | 8.69% |  |  | 6.74% | 9.4% |  |  | 22.8% | 30.95%
Despesas Financeiras |  |  |  | 1.2% | OK |  |  |  |  | Elétrica | 24% | 27.86% | Portos | 22.8% | 30.95% |  | Equipamentos | 11.1% | 16.8% |  | 11.1% | 16.8%
Mín: | 0.59% | Máx: | 1.39% | [6 empty] | 5.29% | 7.93% |  | 4% | 7.85% |  |  | 1.5% | 4.49%
Lucro |  |  |  | 7% | OK |  |  |  |  | 0.25% | 0.56% |  | 0.81% | 1.99% |  |  | 0.3% | 0.82%
Mín: | 6.16% | Máx: | 8.96% | [6 empty] | 1% | 1.97% |  | 1.46% | 3.16% |  |  | 0.56% | 0.89%
Impostos: PIS |  |  |  | 0.65% | OK |  |  |  |  | 1.01% | 1.11% |  | 0.94% | 1.33% |  |  | 0.85% | 1.11%
Impostos: COFINS |  |  |  | 3% | OK |  |  |  |  | 8% | 9.51% |  | 7.14% | 10.43% |  |  | 3.5% | 6.22%
Impostos: ISS (mun.) |  |  |  | 2% | OK
Regime de desoneração (4,5%) |  |  |  | 0% | OK
Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a administração pública.
Declaramos que será adotado o regime
de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a administração pública.
Nome legível e assinatura do representante legal do Tomador (Prefeitura Municipal) | [6 empty] | Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo orçamento (Prefeitura Municipal)

## Executados (licitado) (hidden)
SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ O MOMENTO
Proprietário: Municipio de Viadutos - RS
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
Município: Viadutos
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | m² | 12 | 169.22 | 2030.64
1.2 | Placa da obra - padrão governo federal | m² | 3 | 259.7 | 779.1
1.3 | Locação da obra - execução de gabarito | m² | 861.56 | 6.05 | 5212.438
1.4 | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 936.65 | 936.65
1.5 | Instalações provisórias de energia | un | 1 | 936.65 | 936.65
1.6 | Instalações provisórias de água | un | 1 | 936.65 | 936.65
|  |  | Subtotal item 1 |  | 10832.128
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | m³ | 54 | 13.44 | 725.76
2.2 | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição | m³ | 295 | 23.52 | 6938.4
2.3 | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala | m³ | 37.4 | 20.16 | 753.984
2.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 15 | 12.25 | 183.75
2.5 | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km | m³ | 15 | 8.41 | 126.15
|  |  | Subtotal item 2 |  | 8728.044
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | SAPATAS
3.1.1 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² | 15 | 22.69 | 340.35
3.1.2 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 26.6 | 33.12 | 880.992
3.1.3 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 1.68 | 1705.9 | 2865.912 | 10747.1
3.2 | VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 260.6 | 43.12 | 11237.072
3.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 34.3 | 1705.9 | 58512.37
3.2.3 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | m² | 72 | 14 | 1008
3.3 | BLOCOS DE COROAMENTO E ESTACAS
3.3.1 | Concreto armado para bloco de coroamento (1,00 x 1,00 x 0,40m), fck 25 Mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. (22 blocos) | m³ | 8.8 | 1705.9 | 15011.92
3.3.2 | Concreto aramado para estacas escavadas (profundidade média=5,436m diâmetro 60cm), (fck 25 Mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento cura (22 estacas) | m³ | 33.8 | 1705.9 | 57659.42
3.3.3 | Perfuração mecanica rotativa do solo ø 60cm (22 estacas de 5,436m de prof. Media). | m | 119.6 | 55 | 6578
|  |  | Subtotal item 3 |  | 154094.036
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | PILARES
4.1.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 185.5 | 43.12 | 7998.76
4.1.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 18 | 1705.9 | 30706.2
4.2 | VIGAS
4.2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 110 | 43.12 | 4743.2 | 70
4.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 7.5 | 1705.9 | 12794.25 | 70
4.3 | LAJE PREMOLDADA
4.3.1 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | m² | 88.6 | 54.05 | 4788.83
|  |  | Subtotal item 4 |  | 61031.24
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 331 | 29.59 | 9794.29
5.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 183 | 46.67 | 8540.61
5.3 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 6 | 90.76 | 544.56
5.4 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 90.75 | 110.38 | 10016.985
|  |  | Subtotal item 5 |  | 28896.445
6 | COBERTURA
6.1 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | m² | 1114 | 75.97 | 84630.58 | 66168.82
6.2 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | m² | 1114 | 34.24 | 38143.36
|  |  | Subtotal item 6 |  | 122773.94
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m² | 805.6 | 3.8 | 3061.28 | 50
7.2 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 | m² | 409.1 | 18.25 | 7466.075
7.3 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede | m² | 347.15 | 14.77 | 5127.4055
7.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 225.35 | 20.38 | 4592.633
7.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 81.1 | 38.54 | 3125.594
|  |  | Subtotal item 7 |  | 23372.9875
8 | PISOS
8.1 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | m² | 376.3 | 8.47 | 3187.261
8.2 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | m² | 376.3 | 35.89 | 13505.407 | 70.07
8.3 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m² | 155.4 | 52.1 | 8096.34
8.4 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m | 198.6 | 5.55 | 1102.23
8.5 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 62.5 | 35.8 | 2237.5 | 50
|  |  | Subtotal item 8 |  | 28128.738
9 | PINTURA
9.1 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver (idem 6.1) | m² | 1114 | 9.74 | 10850.36
9.2 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m² | 1114 | 9.74 | 10850.36
|  |  | Subtotal item 9 |  | 21700.72
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" | un | 4 | 8.2 | 32.8
10.2 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | un | 12 | 10.6 | 127.2
10.3 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | un | 4 | 12.55 | 50.2
10.4 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" | un | 4 | 14.6 | 58.4
10.5 | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | un | 2 | 16 | 32
10.6 | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | un | 2 | 8.32 | 16.64
10.7 | Joelho 90º soldável 25 mm | un | 11 | 1.52 | 16.72
10.8 | Joelho 90º soldável 32 mm | un | 2 | 1.85 | 3.7
10.9 | Joelho 90º soldável 50 mm | un | 4 | 2.25 | 9
10.10 | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" | un | 2 | 4.55 | 9.1
10.11 | Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 | 3.6 | 14.4
10.12 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | un | 16 | 5.55 | 88.8
10.13 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | un | 2 | 1.85 | 3.7
10.14 | Luva soldável 32 mm | un | 4 | 1.95 | 7.8
10.15 | Luva soldável com rosca - 3/4" | un | 8 | 1.83 | 14.64
10.16 | Registro de gaveta s/ canopla cromada (1") | un | 2 | 115.52 | 231.04
10.17 | Registro de gaveta s/ canopla cromada (1.1/2") | un | 2 | 158.64 | 317.28
10.18 | Registro de gaveta s/ canopla cromada (1/2") | un | 2 | 89.54 | 179.08
10.19 | Registro de gaveta s/ canopla cromada (3/4") | un | 2 | 96.5 | 193
10.20 | Registro de pressão s/ canopla cromada (3/4") | un | 8 | 88.5 | 708
10.21 | Tê 90º soldável - 25 mm | un | 5 | 1.1 | 5.5
10.22 | Tê 90º soldável - 40 mm | un | 8 | 1.8 | 14.4
10.23 | Tê 90º soldável - 50 mm | un | 2 | 1.92 | 3.84
10.24 | Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 | 1.12 | 4.48
10.25 | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | m | 17.6 | 8.1 | 142.56
10.26 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | m | 35 | 15.22 | 532.7
10.27 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | m | 26.8 | 19.44 | 520.992
10.28 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | m | 11.2 | 22 | 246.4
10.29 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | m | 25.4 | 28.25 | 717.55
10.30 | União soldável - 20 mm | un | 6 | 0.98 | 5.88
10.31 | União soldável - 50 mm | un | 2 | 1.22 | 2.44
|  |  | Subtotal item 10 |  | 4310.242
11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
11.1 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | un | 5 | 3.65 | 18.25
11.2 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) - sem grelha | un | 6 | 38 | 228
11.3 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) - sem grelha | un | 4 | 49.5 | 198
11.4 | Curva 90º curta - 40 mm | un | 14 | 3.2 | 44.8
11.5 | Joelho 45º - 40 mm | un | 3 | 3.8 | 11.4
11.6 | Joelho 45º -50 mm | un | 6 | 3.95 | 23.7
11.7 | Joelho 90º - 100 mm | un | 7 | 4.3 | 30.1
11.8 | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | un | 10 | 6.2 | 62
11.9 | Junção simples 100 mm - 100 mm | un | 5 | 2.5 | 12.5
11.10 | Junção simples 100 mm - 50 mm | un | 6 | 1.99 | 11.94
11.11 | Junção simples 50 mm - 50 mm | un | 8 | 1.58 | 12.64
11.12 | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | un | 1 | 2.58 | 2.58
11.13 | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm | m | 3 | 31 | 93
11.14 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | m | 30 | 38.5 | 1155
11.15 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | m | 20 | 19.6 | 392
11.16 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | m | 17 | 28.3 | 481.1
|  |  | Subtotal item 11 |  | 2777.01
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220
12.1 | Caixa de PVC 4x2", sem espelho | un | 16 | 8.5 | 136
12.2 | Caixa PVC octogonal 4x4" | un | 7 | 2.35 | 16.45
12.3 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | m | 22 | 4.5 | 99
12.4 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | m | 32 | 3.85 | 123.2
12.5 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | m | 22 | 5.95 | 130.9
|  |  | Subtotal item 12 |  | 505.55
13 | SERVIÇOS DIVERSOS
13.1 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | m | 4.8 | 550 | 2640
|  |  | Subtotal item 13 |  | 2640
Custo TOTAL com BDI incluso |  |  |  |  | 469791.0805
Viadutos, 24 de Abril de 2017.
O presente orçamento importa em: R$ 469.791,08 (quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e oito centavo)
[6 empty] | 469791.0805 | #VALUE!
quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e oito centavos
Responsável Técnico pelo levantamento: ______________________________
| Responsável Técnico pela Prefeitura: ______________________________ | Prefeito Municipal: ______________________________
Obs.: Planilha de valores conforme planilha vencedora.
469791.0805

## Serviços a serem executados (hidden)
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO
Município: Viadutos
Planilha Orçamentária
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Executado até o momento | Falta executar | VALOR UNIT. | TOTAL | Quantides in loco
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | m² | 12 |  |  | 169.22 | 2030.64
1.2 | Placa da obra - padrão governo federal | m² | 3 |  |  | 259.7 | 779.1
1.3 | Locação da obra - execução de gabarito | m² | 861.56 |  |  | 6.05 | 5212.438
1.4 | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 |  |  | 936.65 | 936.65
1.5 | Instalações provisórias de energia | un | 1 |  |  | 936.65 | 936.65
1.6 | Instalações provisórias de água | un | 1 |  |  | 936.65 | 936.65
|  |  | Subtotal item 1 |  |  |  | 10832.128
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | m³ | 54 |  |  | 13.44 | 725.76
2.2 | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição | m³ | 295 |  |  | 23.52 | 6938.4
2.3 | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala | m³ | 37.4 |  |  | 20.16 | 753.984
2.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 15 |  |  | 12.25 | 183.75
2.5 | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km | m³ | 15 |  |  | 8.41 | 126.15
|  |  | Subtotal item 2 |  |  |  | 8728.044
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | SAPATAS
3.1.1 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² | 15 |  |  | 22.69 | 340.35
3.1.2 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 26.6 |  |  | 33.12 | 880.992
3.1.3 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 1.68 |  |  | 1705.9 | 2865.912 | 10747.1
3.2 | VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 260.6 |  |  | 43.12 | 11237.072
3.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 34.3 |  |  | 1705.9 | 58512.37
3.2.3 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | m² | 72 |  |  | 14 | 1008
3.3 | BLOCOS DE COROAMENTO E ESTACAS
3.3.1 | Concreto armado para bloco de coroamento (1,00 x 1,00 x 0,40m), fck 25 Mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. (22 blocos) | m³ | 8.8 |  |  | 1705.9 | 15011.92
3.3.2 | Concreto aramado para estacas escavadas (profundidade média=5,436m diâmetro 60cm), (fck 25 Mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento cura (22 estacas) | m³ | 33.8 |  |  | 1705.9 | 57659.42
3.3.3 | Perfuração mecanica rotativa do solo ø 60cm (22 estacas de 5,436m de prof. Media). | m | 119.6 |  |  | 55 | 6578
|  |  | Subtotal item 3 |  |  |  | 154094.036
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | PILARES
4.1.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 185.5 | 187.7 | 7.2 | 43.12 | 7998.76
4.1.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 18 | 17.44 | 0.43 | 1705.9 | 30706.2
4.2 | VIGAS
4.2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 110 | 82.95 | 27.05 | 43.12 | 4743.2 | 70
4.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 7.5 | 5.65 | 1.85 | 1705.9 | 12794.25 | 70
4.3 | LAJE PREMOLDADA
4.3.1 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | m² | 88.6 | 85.4 |  | 54.05 | 4788.83
|  |  | Subtotal item 4 |  |  |  | 61031.24
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 331 | 44.15 | -286.85 | 29.59 | 9794.29
5.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 183 | 358.55 | 175.55 | 46.67 | 8540.61
5.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 28 |  |  | 31.57 | 883.96
5.4 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 6 |  | -6 | 90.76 | 544.56
5.5 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 148.1 |  | -148.1 | 110.38 | 16347.278 | 31
5.6 | Elemento vazado de concreto (23,5x23,5x10cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 0 | 164.75 | 164.75
36110.698
6 | COBERTURA
6.1 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | m² | 1114 | 1783.86 |  | 75.97 | 84630.58 | 66168.82
6.2 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | m² | 1114 |  |  | 34.24 | 38143.36
|  |  | Subtotal item 6 |  |  |  | 122773.94
7 | ESQUADRIAS
7.1 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 0 |  | 540 | 1080
7.2 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 1 | 0 |  | 525 | 525
7.3 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | und | 4 | 0 |  | 495 | 1980
7.4 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | und | 2 | 0 |  | 520 | 1040
|  |  | Subtotal item 7 |  |  |  | 4625
8 | REVESTIMENTOS
8.1 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m² | 960.1 | 805.95 | -154.15 | 3.8 | 3648.38 | 50
8.2 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 | m² | 409.1 | 805.95 | 396.85 | 18.25 | 7466.075
8.3 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede | m² | 551 | 347.15 | -203.85 | 14.77 | 8138.27
8.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 328 | 225.35 | -102.65 | 20.38 | 6684.64
8.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 81.1 | 79.45 | -1.65 | 38.54 | 3125.594
|  |  | Subtotal item 8 |  |  |  | 29062.959
9 | PISOS
9.1 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | m² | 376.3 |  | -376.3 | 8.47 | 3187.261
9.2 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | m² | 376.3 |  | -376.3 | 35.89 | 13505.407 | 70.07
9.3 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m² | 195.4 | 155.4 | -40 | 52.1 | 10180.34
9.4 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m | 627.05 | 198.6 | -428.45 | 5.55 | 3480.1275
9.5 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 62.5 | 70 | 7.5 | 35.8 | 2237.5 | 50
|  |  | Subtotal item 9 |  |  |  | 32590.6355
10 | PINTURA
10.1 | Aplicação de selador acrílico | m² | 847.2 | 0 | -847.2 | 2.03 | 1719.816
10.2 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 0 | -360 | 4.63 | 1666.8
10.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m² | 88.6 | 0 | -88.6 | 6.69 | 592.734
10.4 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | m² | 1114 | 0 | -1114 | 9.74 | 10850.36
10.5 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m² | 1114 | 0 | -1114 | 9.74 | 10850.36
10.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m² | 847.2 | 0 | -847.2 | 12.24 | 10369.728
10.7 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m² | 480 | 0 | -480 | 25.61 | 12292.8
10.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m² | 476 | 0 | -476 | 8.79 | 4184.04
|  |  | Subtotal item 10 |  |  |  | 52526.638
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" | un | 4 | VER |  | 8.2 | 32.8
11.2 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | un | 12 | VER |  | 10.6 | 127.2
11.3 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | un | 4 | VER |  | 12.55 | 50.2
11.4 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" | un | 4 | VER |  | 14.6 | 58.4
11.5 | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | un | 2 | VER |  | 16 | 32
11.6 | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | un | 2 | VER |  | 8.32 | 16.64
11.7 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | un | 1 | 0 | -1 | 1250 | 1250
11.8 | Engate flexível plástico | un | 10 | 0 | -10 | 4.8 | 48
11.9 | Flange para caixa dágua 25 mm | un | 3 | 0 | -3 | 3.95 | 11.85
11.10 | Flange para caixa dágua 50 mm | un | 2 | 0 | -2 | 7.52 | 15.04
11.11 | Joelho 90º soldável 25 mm | un | 11 | VER |  | 1.52 | 16.72
11.12 | Joelho 90º soldável 32 mm | un | 6 | VER |  | 1.85 | 11.1
11.13 | Joelho 90º soldável 50 mm | un | 8 | VER |  | 2.25 | 18
11.14 | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" | un | 2 | VER |  | 4.55 | 9.1
11.15 | Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 | VER |  | 3.6 | 14.4
11.16 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | un | 16 | VER |  | 5.55 | 88.8
11.17 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | un | 4 | VER |  | 1.85 | 7.4
11.18 | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | un | 2 | VER |  | 2.2 | 4.4
11.19 | Luva soldável 32 mm | un | 4 | VER |  | 1.95 | 7.8
11.20 | Luva soldável com rosca - 3/4" | un | 8 | VER |  | 1.83 | 14.64
11.21 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | un | 2 | VER |  | 115.52 | 231.04
11.22 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") | un | 2 | VER |  | 158.64 | 317.28
11.23 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | un | 2 | VER |  | 89.54 | 179.08
11.24 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | un | 2 | VER |  | 96.5 | 193
11.25 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | un | 8 | VER |  | 88.5 | 708
11.26 | Tê 90º soldável - 25 mm | un | 5 | VER |  | 1.1 | 5.5
11.27 | Tê 90º soldável - 40 mm | un | 8 | VER |  | 1.8 | 14.4
11.28 | Tê 90º soldável - 50 mm | un | 4 | VER |  | 1.92 | 7.68
11.29 | Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 | VER |  | 1.12 | 4.48
11.30 | Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm | un | 2 | VER |  | 1.95 | 3.9
11.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | un | 8 | 0 | -8 | 128 | 1024
11.32 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | un | 1 | 0 | -1 | 32 | 32
11.33 | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | m | 27 | VER |  | 8.1 | 218.7
11.34 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | m | 38 | VER |  | 15.22 | 578.36
11.35 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | m | 28 | VER |  | 19.44 | 544.32
11.36 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | m | 14 | VER |  | 22 | 308
11.37 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | m | 36 | VER |  | 28.25 | 1017
11.38 | União soldável - 20 mm | un | 6 | VER |  | 0.98 | 5.88
11.39 | União soldável - 50 mm | un | 2 | VER |  | 1.22 | 2.44
11.40 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 2 | 0 | -2 | 685 | 1370
11.41 | Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 4 | 0 | -4 | 526 | 2104
|  |  | , |  |  |  | 10703.55
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | un | 5 | VER |  | 3.65 | 18.25
12.2 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | un | 4 | VER |  | 225 | 900
12.3 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | un | 6 | PARTE (FALTA TAMPA) |  | 38 | 228
12.4 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) | un | 4 | PARTE (FALTA TAMPA) |  | 49.5 | 198
12.5 | Curva 90º curta - 40 mm | un | 14 | VER |  | 3.2 | 44.8
12.6 | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) | un | 1 | VER |  | 4 | 4
12.7 | Joelho 45º - 40 mm | un | 3 | VER |  | 3.8 | 11.4
12.8 | Joelho 45º -50 mm | un | 6 | VER |  | 3.95 | 23.7
12.9 | Joelho 90º - 100 mm | un | 7 | VER |  | 4.3 | 30.1
12.10 | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | un | 10 | VER |  | 6.2 | 62
12.11 | Junção simples 100 mm - 100 mm | un | 5 | VER |  | 2.5 | 12.5
12.12 | Junção simples 100 mm - 50 mm | un | 6 | VER |  | 1.99 | 11.94
12.13 | Junção simples 50 mm - 50 mm | un | 8 | VER |  | 1.58 | 12.64
12.14 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | un | 9 | 0 | -4 | 6.3 | 56.7
12.15 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | un | 1 | VER |  | 3500 | 3500
12.16 | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | un | 1 | VER |  | 2.58 | 2.58
12.17 | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm | m | 3 | VER |  | 31 | 93
12.18 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | m | 35 | VRE |  | 38.5 | 1347.5
12.19 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | m | 20 | VER |  | 19.6 | 392
12.20 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | m | 17 | VRE |  | 28.3 | 481.1
12.21 | Válvula para lavatório e tamque 1" | un | 9 | 0 | -5 | 4.85 | 43.65
|  |  | Subtotal item 12 |  |  |  | 7473.86
13 | DRENAGEM PLUVIAL
13.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | m | 72 | 0 | -72 | 68 | 4896
13.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | m | 20 | 0 | -20 | 68.5 | 1370
13.3 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | m | 4 | 0 |  | 15.65 | 62.6
13.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | un | 4 | 0 | -4 | 45.6 | 182.4
13.5 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | m | 72 | 0 | -72 | 111.35 | 8017.2
|  |  | Subtotal item 13 |  |  |  | 14528.2
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220
14.1 | Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 0 | -5 | 38 | 190
14.2 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 0 | -5 | 35 | 175
14.3 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | un | 4 | 0 | -4 | 49 | 196
14.4 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | un | 1 | 0 | -1 | 48 | 48
14.5 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | un | 16 | a principio foi |  | 8.5 | 136
14.6 | Caixa PVC octogonal 4x4" | un | 7 | a principio foi |  | 2.35 | 16.45
14.7 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | m | 190 | ver |  | 1.58 | 300.2
14.8 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | m | 820 | ver |  | 2.35 | 1927
14.9 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm² | m | 14 | ver |  | 9.12 | 127.68
14.10 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | m | 41 | ver |  | 28.95 | 1186.95
14.11 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | un | 2 | 0 | -2 | 9.5 | 19
14.12 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | un | 1 | 0 | -1 | 10.2 | 10.2
14.13 | Interruptor 1 tecla simples | un | 7 | 0 | -7 | 5 | 35
14.14 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 0 | -5 | 8.95 | 44.75
14.15 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 0 | -5 | 11 | 55
14.16 | Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 8 | 0 | -8 | 11.2 | 89.6
14.17 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 0 | -2 | 150 | 300
14.18 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 0 | -1 | 185 | 185
14.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | un | 1 | 0 | -1 | 65 | 65
14.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | -1 | 295.5 | 295.5
14.21 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | -1 | 275 | 275
14.22 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | m | 22 | 0 | -22 | 4.5 | 99
14.23 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | m | 32 | 0 | -32 | 3.85 | 123.2
14.24 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | m | 22 | 0 | -22 | 5.95 | 130.9
14.25 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras | m | 86 | 0 | -86 | 8.85 | 761.1
14.26 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | m | 17 | 0 | -17 | 10.95 | 186.15
14.27 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | m | 34 | 0 | -34 | 18.52 | 629.68
14.28 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 6 | 0 | -6 | 95 | 570
14.29 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 1 | 0 | -1 | 48 | 48
14.30 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | un | 15 | 0 | -15 | 310 | 4650
|  |  | Subtotal item 14 |  |  |  | 12875.36
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
15.1 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | un | 5 | 0 | -5 | 120 | 600
15.2 | Conector de bronze para haste 5/8" | un | 12 | 0 | -12 | 9 | 108
15.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | un | 24 | 0 | -24 | 16 | 384
15.4 | Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m | un | 5 | 0 | -5 | 70 | 350
15.5 | Tubo PVC 40 mm | un | 18 | 0 | -18 | 22 | 396
15.6 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | un | 5 | 0 | -5 | 3 | 15
|  |  | Subtotal item 15 |  |  |  | 1853
16 | SERVIÇOS DIVERSOS
16.1 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | m² | 147 | 0 | -147 | 81.5 | 11980.5
16.2 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | un | 4 | 0 | -4 | 380 | 1520
16.3 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | m | 4.8 | 0 | -4.8 | 280 | 1344
16.4 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | m | 4.8 | 4.8 | 0 | 550 | 2640
16.5 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 2 | 0 | -2 | 245 | 490
16.6 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 8 | 0 | -8 | 188 | 1504
16.7 | Espelho plano 4mm | m² | 4.5 | 0 | -4.5 | 199 | 895.5
16.8 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 | 0 | -1 | 1280 | 1280
16.9 | Estrutura metálica de traves de futsal c/redes | cj | 1 | 0 | -1 | 850 | 850
16.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley c/redes | cj | 1 | 0 | -1 | 590 | 590
16.11 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2.9 | 0 | -2.9 | 120 | 348
16.12 | Limpeza geral | m² | 861.56 | 0 | -861.56 | 1.07 | 921.8692
|  |  | Subtotal item 16 |  |  |  | 24363.8692
Custo TOTAL com BDI incluso | [6 empty] | 584173.1577
Erechim, 30 de julho de 2014.
| ___________________ |  | ____________________
| Giovani A. Scaranto | Remor Teixera de Mattos
| Responsável Técnico | Sócio-Gerente - Construtora Bergamin e de Mattos Ltda
| CREA RS 175068 | CNPJ:14.839.928/0001-79