## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
REFORMA POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (PRÉDIO DE ATENDIMENTO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | BDI= |  | 24.77
FEV-2017
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | COD. SINAPI | QUANT. | VALOR UNIT | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL C/ BDI
1 | REFORMAS GERAIS
1.1 | PINTURA INTERNA ACRÍLICA PREMIM 2 DEMÃOS | m² | 5970 | 1450 | 14 | 12180 | 8120 | 20300
1.2 | PINTURA EXTERNA ACRÍLICA PREMIUM 2 DEMÃOS | m² | 94971 | 850 | 14 | 7140 | 4760 | 11900
1.3 | PINTURA PORTAS - ESMALTE PREMIUM 2 DEMÃOS | m² | 73990/001 | 154 | 22 | 2032.8 | 1355.2 | 3388
1.4 | PINTURA JANELAS - ESMALTE PREMIUM 2 DEMÃOS | m² | 83742 | 155 | 22 | 2046 | 1364 | 3410
1.5 | PINTURA GRADES METÁLICAS ESMALTE PREMIUM | m² | 92269 | 60 | 23 | 828 | 552 | 1380
1.6 | READEQUAÇÃO DE PONTOS HIDRÁULICOS | VB | 94971 | 1 | 1400 | 840 | 560 | 1400
1.7 | READEQUAÇÃO PORTAS | VB | 73990/001 | 1 | 900 | 540 | 360 | 900
1.8 | ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PI-5 CLASSE A COM ARGAMASSA PISO SOBRE PISO AC-III | m² | 92270 | 310 | 50 | 9300 | 6200 | 15500
1.9 | ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICO | m² | 94971 | 380 | 8 | 1824 | 1216 | 3040
[6 empty] | 36730.8 | 24487.2 | 61218

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
REFORMA POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (PRÉDIO DE ATENDIMENTO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO)
CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
|  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO
1.1 | PINTURA INTERNA ACRÍLICA PREMIM 2 DEMÃOS | 20300 | 40% | 8120 | 30% | 6090 | 30% | 6090
1.2 | PINTURA EXTERNA ACRÍLICA PREMIUM 2 DEMÃOS | 11900 | 40% | 4760 | 30% | 3570 | 30% | 3570
1.3 | PINTURA PORTAS - ESMALTE PREMIUM 2 DEMÃOS | 3388 | 40% | 1355.2 | 30% | 1016.4 | 30% | 1016.4
1.4 | PINTURA JANELAS - ESMALTE PREMIUM 2 DEMÃOS | 3410 |  | 0 | 50% | 1705 | 50% | 1705
1.5 | PINTURA GRADES METÁLICAS ESMALTE PREMIUM | 1380 |  | 0 | 50% | 690 | 50% | 690
1.6 | READEQUAÇÃO DE PONTOS HIDRÁULICOS | 1400 | 100% | 1400 |  | 0 | 0% | 0
1.7 | READEQUAÇÃO PORTAS | 900 | 20% | 180 | 40% | 360 | 40% | 360
1.8 | ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PI-5 CLASSE A COM ARGAMASSA PISO SOBRE PISO AC-III | 15500 | 20% | 3100 | 60% | 9300 | 20% | 3100
1.9 | ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICO | 3040 | 0% | 0 | 50% | 1520 | 50% | 1520
|  | 61218 | 30.9% | 18915.2 | 39.61% | 24251.4 | 29.49% | 18051.4

## BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3º QUATIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES HIDROS. | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRIC. | 24% | 25.84% | 27.86%
PARCELA DO BDI-CONST. | 1°QUARTIL % | MÉDIO % | 3º QUATIL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 4 | 5.5
SEGURO E GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 1
RISCO | 0.97 | 1.27 | 1.27
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 1.23 | 1.39
LUCRO | 6.16 | 7.4 | 8.96
PIS,COFINS ISSQN | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |  |  | OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 4.67% | OK | 24.77%
Seguros e Garantias | 0.85% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1.27% | OK | OK
Despesas Financeiras | 1.23% | OK
Lucro | 7.74% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 4.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK