## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS
Obra: FECHAMENTO LATERAL E PORTÕES - GINÁSIO FNDE
Preço base: SINAPI - SETEMBRO-2020 - sem desoneração | [5 empty] | BDI= | 22.11 |  | 1.2211
Planilha Orçamentária
[8 empty] | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | C/ BDI | TOTAL C/ BDI
| 1 | 92468 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 20.5 | 70.74 | 86.3806 | 1770.8026
| 2 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | KG | 328 | 10.45 | 12.7605 | 4185.4424
| 3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM | KG | 49 | 10.45 | 12.7605 | 625.2643
| 4 | 94971 | SINAPI | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.56 | 348.91 | 426.054 | 1090.6982
| 5 | 87509 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico (14x19x24)cm, e= 0,14m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm. | m² | 127 | 101.79 | 124.2958 | 15785.5627
| 6 | 93187 | SINAPI | VERGA/CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | m | 69 | 64.94 | 79.2982 | 5471.5781
| 7 | 100701 | SINAPI | PORTÃO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE TUBO 20x40 CHAPA 2 pintado tinta esmalte 2 demãos | m² | 30.6 | 398.28 | 486.3397 | 14881.9951
| 8 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PINTURA FINAL COM 2 DEMÃO DE TINTA ESMALTE) | m² | 19.7 | 590.98 | 721.6457 | 14216.4199
| 9 | 72117 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 4mm- fornecimento e instalação | m² | 18.2 | 104.14 | 127.1654 | 2314.4094
| 10 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE M2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 254 | 6.71 | 8.1936 | 2081.1696
| 11 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COMETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 254 | 24.3 | 29.6727 | 7536.8734
| 12 | 90409 | SINAPI | Reboco de teto/parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | m² | 254 | 25.36 | 30.9671 | 7865.6424
| 13 | 88487 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 254 | 10.13 | 12.3697 | 3141.9147
| 14 | mercado | PROP | BARRA ANTI-PÂNICO C/ FECHAMENTO | UNID. | 4 | 840 | 1025.724 | 4102.896
| 15 | mercado | PROP | TELA SOLDADA TIPO OTIS MALHA 5x5cm galvanizada | m² | 66 | 44 | 53.7284 | 3546.0744
| Subtotal | [7 empty] | 88616.7431

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: FECHAMENTO LATERAL E PORTÕES - GINÁSIO FNDE
CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
1.2211 |  |  |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | TOTAL C/ BDI | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO
1 | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | #REF! | 1770.8026 | 100% | 1770.8026
2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | #REF! | 4185.4424 | 100% | 4185.4424
3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM | #REF! | 625.2643 | 100% | 625.2643
4 | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | #REF! | 1090.6982 | 100% | 1090.6982
5 | Alvenaria de tijolo cerâmico (14x19x24)cm, e= 0,14m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm. | #REF! | 15785.5627 | 100% | 15785.5627 |  | 0
6 | VERGA/CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | #REF! | 5471.5781 | 100% | 5471.5781 |  | 0
7 | PORTÃO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE TUBO 20x40 CHAPA 2 pintado tinta esmalte 2 demãos | #REF! | 14881.9951 |  |  | 100% | 14881.9951
8 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PINTURA FINAL COM 2 DEMÃO DE TINTA ESMALTE) | #REF! | 14216.4199 |  | 0 | 100% | 14216.4199
9 | Vidro liso comum incolor, espessura 4mm- fornecimento e instalação | #REF! | 2314.4094 |  | 0 | 100% | 2314.4094
10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE M2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | #REF! | 2081.1696 | 100% | 2081.1696 |  | 0
11 | EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COMETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | #REF! | 7536.8734 | 100% | 7536.8734 |  | 0
12 | Reboco de teto/parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | #REF! | 7865.6424 |  | 0 | 100% | 7865.6424
13 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | #REF! | 3141.9147 |  | 0 | 100% | 3141.9147
14 | BARRA ANTI-PÂNICO C/ FECHAMENTO | #REF! | 4102.896 |  | 0 | 100% | 4102.896
15 | TELA SOLDADA TIPO OTIS MALHA 5x5cm galvanizada | #REF! | 3546.0744 |  | 0 | 100% | 3546.0744
|  | #REF! | 88616.7431 | 43.5% | 38547.3912 | 56.5% | 50069.3519
100%

## BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3º QUATIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES HIDROS. | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRIC. | 24% | 25.84% | 27.86%
PARCELA DO BDI-CONST. | 1°QUARTIL % | MÉDIO % | 3º QUATIL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 4 | 5.5
SEGURO E GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 1
RISCO | 0.97 | 1.27 | 1.27
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 1.23 | 1.39
LUCRO | 6.16 | 7.4 | 8.96
PIS,COFINS ISSQN | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |  |  | OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 4% | OK | 22.11%
Seguros e Garantias | 0.8% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1.1% | OK | OK
Despesas Financeiras | 0.6% | OK
Lucro | 7% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 4.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK