## ORÇAMENTO
Obra: RECUPERAÇÃO PONTILHÃO LINHA PORORÓ 01
BASE:SINAPI 09/2024 |  |  |  |  | BDI= | 24.7
Planilha Orçamentária | [8 empty] | 1.247
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT.(R$) | CUSTO TOT | VALOR C BDI
1.0 | SINAPI |  | SERVIÇOS |  |  |  | COM BDI
1.1 | 97096 |  | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (alargamento e reforço de laje) | M³ | 5 | 639.28 | 797.1822 | 3196.4 | 3985.9108
1.2 | 92768 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (reforço) | KG | 60 | 13.66 | 17.034 | 819.6 | 1022.0412
1.3 | 97912 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIR DE 7 M³, EM VIA RURAL EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 240 | 3.9 | 4.8633 | 936 | 1167.192
Custo TOTAL com BDI 24,70% incluso | [7 empty] | 4952 | 6175.144

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: RECUPERAÇÃO PONTILHÃO LINHA PORORÓ 01
CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
1.2477 |  |  |  | 30 DIAS |  | 2 MÊS |  | 4 MÊS
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | TOTAL C/ BDI | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO
1.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (alargamento e reforço de laje) | #REF! | 3985.9108 | 100% | 3985.9108
1.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (reforço) | #REF! | 1022.0412 | 100% | 1022.0412
1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIR DE 7 M³, EM VIA RURAL EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). | #REF! | 1167.192 | 100% | 1167.192
#REF!
|  | #REF! | 6175.144 | 100% | 6175.144 | 0% | 0 | #REF! | #REF!

## BDI
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1°QUARTIL | MÉDIO | 3º QUATIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES HIDROS. | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRIC. | 24% | 25.84% | 27.86%
PARCELA DO BDI-CONST. | 1°QUARTIL % | MÉDIO % | 3º QUATIL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 4 | 5.5
SEGURO E GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 1
RISCO | 0.97 | 1.27 | 1.27
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 1.23 | 1.39
LUCRO | 6.16 | 7.4 | 8.96
PIS,COFINS ISSQN | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |  |  | OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 5% | OK | 24.7%
Seguros e Garantias | 0.8% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1.27% | OK | OK
Despesas Financeiras | 1.23% | OK
Lucro | 7.4% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 4.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
Obra: RECUPERAÇÃO PONTILHÃO LINHA PORORÓ 01
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | % | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93% | Não incide | 17.93% | Não incide
B2 | Feriados | 4.24% | Não incide | 4.24% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.66% | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33% | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.55% | Não incide | 1.55% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.51% | 7.99% | 10.51% | 7.99%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL | 47% | 17.7% | 47% | 17.7%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57% | 3.47% | 4.57% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.43% | 2.61% | 3.43% | 2.61%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.77% | 2.11% | 2.77% | 2.11%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29% | 0.38% | 0.29%
C | TOTAL | 11.26% | 8.56% | 11.26% | 8.56%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.9% | 2.97% | 17.3% | 6.51%
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso | 0.38% | 0.29% | 0.41% | 0.31%
Prévio Indenizado
D | TOTAL | 8.28% | 3.26% | 17.71% | 6.82%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 83.34% | 46.32% | 112.8% | 69.88%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET